## 2016
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электроустановок ООО "НОЗ" в период с января по декабрь 2016г.
№ п/п | Объекты ЭСХ | Место расположения объекта | Вид выполненных работ | Дата начала ремонтных работ | Дата окончания ремонтных работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский обрабатывающий завод"
г. Новосибирск, ул. Мира, 62
ЯНВАРЬ
1 | РП-1 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | сборные шины 1 секция,текущий ремонт. | 2016-01-12 | 2016-01-29
ФЕВРАЛЬ
2 | РП-1 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | 2секц сборных шин, текущий ремонт | 2016-02-01 | 2016-02-15
МАРТ
3 | РП-1,яч.18 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | Выключатель, разъед. тр.тока,текущий ремонт | 2016-03-03 | 2016-03-09
4 | РП-1,яч.20 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | Выключатель, разъед. тр.тока,текущий ремонт | 2016-03-11 | 2016-03-16
5 | ТП-16 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,текущий ремонт, Т-1 | 2016-03-17 | 2016-03-22
6 | ТП-16 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,текущий ремонт, Т-2 | 2016-03-23 | 2016-03-25
АПРЕЛЬ
7 | ТП-4 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | РУ-0,4КВ, Ревизия автоматов 1 и 2 секции шин. | 01.04.2016 | 12.04.2016
8 | ТП-8 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | РУ-0,4КВ, Ревизия автоматов 2 секции шин. | 26.04.2016 | 29.04.2016
9 | ТП-5 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | РУ-0,4КВ, Ревизия автоматов 1 и 2 секции шин. | 19.04.2016 | 25.04.2016
10 | ТП-21 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,Капитальный ремонт Т-3 | 2016-04-13 | 2016-04-18
МАЙ
11 | КРУ-17 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | КРУ-2-10,текущий ремонт | 04.05.16. 09:48 | 04.05.16. 15:17
12 | РП-1 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМГ-133-600,яч.1 выключ,разъеденит,т.тока.Кап.ремонт | 05.05.16. 10:08 | 05.05.16. 11:54
13 | РП-1 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМГ-133-1000,яч.1 выключ,разъеденит,т.тока.Кап.ремонт | 10.05.16. 10:40 | 24.05.16. 16:43
14 | КРУ-17 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВЭМ-10-630,яч.3 выключ,т.тока.Кап.ремонт | 11.05.16. 10:13 | 16.05.16. 17:31
15 | КРУ-17 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМП-10-1000,яч.4,Выключатель, трансф-р тока,Кап.ремонт | 13.05.16. 10:20 | 19.05.16. 14:30
16 | КРУ-17 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМПЭ-10-630,яч.6,Выключатель, трансф-р тока,Кап.ремонт | 16.05.16. 13:29 | 21.05.16. 14:50
17 | КРУ-17 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВВ/TEL-10-630,яч.9,Выключатель, трансф-р тока,Текуший ремонт | 19.05.16. 10:34 | 19.05.16. 10:43
18 | КРУ-17 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВВ/TEL-10-630,яч.8,Выключатель, трансф-р тока,Текуший ремонт | 19.05.16. 10:20 | 19.05.16. 14:54
19 | КРУ-17 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМП-10-1000,яч.10,Выключатель, трансф-р тока,Текущий ремонт | 16.05.16. 14:00 | 21.05.16. 11:35
20 | КРУ-17 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВВ/TEL-10-630,яч.11,Выключатель, трансф-р тока,Текущий ремонт | 20.05.16. 12:15 | 21.05.16. 11:35
21 | ТП-3 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМЗ-10-1600, Капитальный ремонт Т-1 | 24.05.16. 10:08 | 31.05.16. 15:00
22 | ТП-3 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМЗ-10-1600, Капитальный ремонт Т-2 | 27.05.16. 10:28 | 01.06.16. 14:07
ИЮНЬ
23 | ТП-4 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,Капитальный ремонт Т-1 | 01.06.16. 12:02 | 06.06.16. 13:38
24 | ТП-4 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,Капитальный ремонт Т-2 | 07.06.16. 10:16 | 10.06.16. 14:00
25 | ТП-5 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,Капитальный ремонт Т-1 | 10.06.16. 10:02 | 15.06.16. 13:22
26 | ТП-5 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,Капитальный ремонт Т-2 | 14.06.16. 09:00 | 17.06.16. 14:13
27 | ТП-8 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,Капитальный ремонт Т-1 | 17.06.16. 14:15 | 21.06.16. 18:24
28 | ТП-8 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,Капитальный ремонт Т-2 | 2016-06-20 08:15 | 23.06.16. 14:19
29 | Электропечь №6 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ЭТМПК 4200/10 | 2016-06-21 08:15 | 23.06.16. 13:19
30 | Электропечь №4 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ЭТМПК 3200/10 | 2016-06-22 08:15 | 24.06.16. 16:15
31 | Электропечь УПС 1-2 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ЭТМПК 3200/10 | 2016-06-20 08:15 | 23.06.16. 13:19
32 | ТП-21 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,Капитальный ремонт Т-1 | 28.06.16. 13:39 | 30.06.16. 15:00
33 | ТП-21 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,Капитальный ремонт Т-2 | 29.06.16. 10:23 | 30.06.16. 11:05
ИЮЛЬ
34 | ТП-10 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМЗ-10-1600,Текущий ремонт Т-1 | 01.07.16. 08:23 | 04.07.16. 11:05
36 | ТП-10 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМЗ-10-1600,Текущий ремонт Т-2 | 04.07.16. 10:23 | 05.07.16.12:00
37 | ТП-11 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,Текущий ремонт Т-2 | 06.07.16. 10:50 | 07.07.16. 12:00
38 | ТП-11 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,Текущий ремонт Т-1 | 07.07.16. 10:23 | 07.07.16. 11:05
39 | ТП-20,яч.11 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ААШв 3*120,Текущий ремонт | 08.07.16. 10:23 | 08.07.16. 16:05
40 | ТП-20,яч.12 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ААБг 3*70,Текущий ремонт | 11.07.16. 09:23 | 11.07.16. 16:00
41 | ТП-20,РУ-10КВ,яч.14 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | АСБ 2(3*240),Текущий ремонт | 12.07.16. 10:00 | 15.07.16. 16:00
42 | ТП-20,РУ-10КВ,яч.18 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | АСБ 2(3*240),Текущий ремонт | 15.07.16. 10:00 | 18.07.16. 16:00
43 | ТП-20,РУ-10КВ,яч.21 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | АСБ 2(3*240),Текущий ремонт | 18.07.16. 10:00 | 20.07.16. 16:00
44 | ТП-20,РУ-10КВ,яч.22 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ААБл 3*70,Текущий ремонт | 20.07.16. 08:00 | 21.07.16. 16:00
45 | ТП-20,РУ-10КВ,яч.23 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ААШв 3*120,Текущий ремонт | 21.07.16. 08:30 | 22.07.16. 08:00
46 | ТП-20,РУ-10КВ,яч.24 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ААБг 3*70,Текущий ремонт | 22.07.16. 10:00 | 22.07.16. 16:00
47 | ТП-20,РУ-10КВ,яч.25 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ААБ 3*70,Текущий ремонт | 23.07.16. 10:00 | 23.07.16. 16:00
48 | ТП-20,РУ-10КВ,яч.27 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ААШв 3*120,Текущий ремонт | 25.07.16. 10:00 | 25.07.16. 16:00
49 | ТП-20,РУ-10КВ,яч.24 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ААБг 3*70,Текущий ремонт | 26.07.16. 10:00 | 26.07.16. 17:00
50 | ТП-10,РУ-0,4КВ,1секция | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | 10автоматов,Текущий ремонт | 27.07.16. 08:00 | 28.07.16. 17:00
51 | ТП-10,РУ-0,4КВ,2секция | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | 9 автоматов,Текущий ремонт | 28.07.16. 08:00 | 28.07.16. 17:00
52 | ТП-11,РУ-10КВ,1секция | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | 6 автоматов,Текущий ремонт | 28.07.16. 10:00 | 30.07.16. 15:00
АВГУСТ
53 | РП-1 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,Отбор проб масла и испытания Т-1 | 01.08.16. 08:23 | 03.08.16. 11:05
54 | РП-1 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,Отбор проб масла и испытания Т-2 | 04.08.16. 10:23 | 08.08.16.09:00
55 | ТП-2 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,Текущий ремонт Т-2 | 08.08.16. 10:50 | 09.08.16. 12:00
56 | ТП-2 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,Текущий ремонт Т-1 | 07.08.16. 10:23 | 09.08.16. 11:05
57 | РП-20 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,Текущий ремонт Т-1 | 09.08.16. 10:23 | 11.08.16. 16:05
58 | РП-20 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000,Текущий ремонт Т-2 | 11.08.16. 09:23 | 12.08.16. 16:00
59 | РП-1,РУ-0,4КВ 1секция. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | 14автом.+10рубильн.,Ревизия. | 12.08.16. 10:00 | 15.08.16. 16:00
60 | РП-1,РУ-0,4КВ 2секция. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | 20 автом.+14рубильн.,Ревизия. | 15.08.16. 10:00 | 18.08.16. 16:00
61 | ТП-2,РУ-0,4КВ 1секция. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | 10 автом.+10рубильн.,Ревизия. | 18.08.16. 10:00 | 20.08.16. 16:00
62 | ТП-2,РУ-0,4КВ 2секция. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | 21 автом.+15рубильн.,Ревизия. | 20.08.16. 08:00 | 21.08.16. 16:00
63 | ТП-20,РУ-0,4КВ 1секция. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | 14 автоматов, Ревизия | 21.08.16. 08:30 | 22.08.16. 08:00
64 | ТП-20,РУ-0,4КВ 2секция. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | 8 автоматов, Ревизия | 22.08.16. 10:00 | 22.08.16. 16:00
65 | ТП-20,РУ-10КВ,яч.25 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ААБ 3*70,Текущий ремонт | 23.08.16. 10:00 | 23.08.16. 16:00
66 | РП-1,РУ-10КВ,яч.6 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | АСБ 3*50,Капитальный ремонт,В/в кабель | 25.08.16. 10:00 | 25.08.16. 16:00
67 | РП-1,РУ-10КВ,яч.9 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ААШв 3*50,Текущий ремонт,В/в кабель | 26.08.16. 10:00 | 26.08.16. 17:00
68 | РП-1,РУ-10КВ,яч.11 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ААШв 3*50,Текущий ремонт,В/в кабель | 27.08.16. 08:00 | 28.08.16. 17:00
69 | РП-1,РУ-10КВ,яч.12 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | АСБ 3*50, Текущий ремонт,В/в кабель | 28.08.16. 08:00 | 28.08.16. 17:00
70 | РП-1,РУ-10КВ,яч.18 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | АСБ 3*50,Капитальный ремонт,В/в кабель | 29.08.16. 10:00 | 31.08.16. 15:00
СЕНТЯБРЬ
71 | ТП-20, 1 секция. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | сборные шины КРУ-2-10, 1 секция,капитальный ремонт. | 01.09.16. 08:30 | 12.09.16. 11:20
72 | ТП-20, 2 секция. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | сборные шины КРУ-2-10, 2 секция,капитальный ремонт. | 13.09.16. 10:23 | 26.08.16. 09:00
73 | ТП-2, 1 секция. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | КСО Капитальный ремонт . | 26.09.16. 12:00 | 29.09.16. 12:00
74 | ТП-1,яч6 выключатель,разъеденитель,трансформаторы тока. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМГ-133-600,текущий ремонт. | 29.09.16. 13:00 | 29.09.16. 18:00
75 | ТП-1,яч3 выключатель,разъеденитель,трансформаторы тока. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМГ-133-600,текущий ремонт. | 30.09.16. 10:00 | 30.09.16. 16:35
ОКТЯБРЬ
76 | ТП-1,яч9 выключатель,разъеденитель,трансформаторы тока. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМГ-133-600,текущий ремонт. | 03.10.16. 08:30 | 04.10.16. 11:20
77 | ТП-1 яч.26 выключатель,разъеденитель,трансформаторы тока. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМГ-133-600,капитальный ремонт. | 05.10.16. 10:23 | 08.10.16. 09:00
78 | ТП-1 яч.27 выключатель,разъеденитель,трансформаторы тока. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМГ-133-600,текущий ремонт. | 08.10.16. 12:00 | 09.10.16. 12:00
79 | ТП-1 яч.28 выключатель,разъеденитель,трансформаторы тока. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМГ-133-600,текущий ремонт. | 10.10.16. 13:00 | 11.10.16. 18:00
80 | ТП-2,яч1 выключатель,разъеденитель,трансформаторы тока. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМГ-133-600,текущий ремонт. | 12.10.16. 10:00 | 13.10.16. 16:35
81 | ТП-2,яч2 выключатель,разъеденитель,трансформаторы тока. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМГ-133-600,текущий ремонт. | 13.10.16. 08:30 | 14.10.16. 11:20
82 | ТП-2,яч3 выключатель,разъеденитель,трансформаторы тока. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМГ-133-600,текущий ремонт. | 15.10.16. 10:23 | 16.10.16. 09:00
83 | ТП-2,яч4,яч5 выключатель,разъеденитель,трансформаторы тока. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМГ-133-600,капитальный ремонт. | 17.10.16. 12:00 | 22.10.16. 12:00
84 | ТП-2,яч6 выключатель,разъеденитель,трансформаторы тока. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМГ-133-600,текущий ремонт. | 23.10.16. 13:00 | 24.10.16. 18:00
85 | ТП-2,яч7 выключатель,разъеденитель,трансформаторы тока. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМГ-133-600,капитальный ремонт. | 25.10.16. 10:00 | 28.10.16. 16:35
86 | ТП-2,яч8 выключатель,разъеденитель,трансформаторы тока. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ВМГ-133-600,капитальный ремонт. | 29.10.16. 10:00 | 31.10.16. 16:35
НОЯБРЬ
87 | ТП-1,Трансформатор 1 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000, капитальный ремонт. | 01.11.16. 08:30 | 10.11.16. 11:20
88 | ТП-1,Трансформатор 2 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000, капитальный ремонт. | 11.11.16. 10:23 | 18.11.16. 09:00
89 | ТП-1,РУ-0,4КВ, I секция | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | 14 автоматических выключателей,10 разъеденителей, ревизия,капитальный ремонт | 18.11.16. 12:00 | 23.11.16. 12:00
90 | ТП-1,РУ-0,4КВ, IIсекция | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | 20 автоматических выключателей,14 разъеденителей, ревизия,капитальный ремонт | 23.11.16. 13:00 | 28.11.16. 18:00
91 | ТП-2,РУ-0,4КВ, I секция | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | 10 автоматических выключателей,10 разъеденителей, ревизия,капитальный ремонт | 28.11.16. 17:00 | 29.11.16. 18:00
92 | ТП-2,РУ-0,4КВ, II секция | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | 21автоматических выключателей,15 разъеденителей, ревизия,капитальный ремонт | 21.11.16. 08:30 | 30.11.16. 17:20
ДЕКАБРЬ
93 | Электропечь №6,трансформатор,короткая сеть. | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ЭТМПК 4200/10,медный шинопровод (3 еденицы).текущий ремонт,частичная замена масла. | 01.12.16. 08:30 | 10.12.16. 11:20
94 | ТП-20,Трансформатор 1 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000, капитальный ремонт,замена масла,докачка жидкого азота в систему охлаждения. | 11.12.16. 08:43 | 16.12.16. 12:00
95 | ТП-20,Трансформатор 2 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | ТМ-10-1000, капитальный ремонт,замена масла,докачка жидкого азота в систему охлаждения. | 17.12.16. 9:25 | 23.12.16. 12:00
96 | ТП-20,РУ-0,4КВ, IIсекция | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | 14 автоматических выключателей,ревизия,капитальный ремонт | 23.12.16. 13:00 | 25.12.16. 18:00
97 | ТП-20,РУ-0,4КВ, I секция | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | 8 автоматических выключателей, ревизия,капитальный ремонт | 25.12.16. 13:00 | 29.12.16. 18:00
98 | РП-1,РУ-10КВ, яч.27 | ООО "НОЗ" г.Новосибирск,Мира 62 | Ремонт концевой заделки КЛ 10КВ,АСБ 3*50 | 30.12.16. 08:30 | 30.12.16. 14:20